МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Детский сад № 34 «Алёнушка» общеразвивающего вида второй категории

ПРИКАЗ

08.07.2025 год                               с. Греково-Тимофеевка                                          № 76
об утверждении дорожной карты 

по внедрению программы 

просветительской деятельности 

для родителей детей, посещающих 

МБДОУ «Детский сад № 34 «Алёнушка»
В соответствии с пунктом 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 14.06.2022 №ПР-1049ГС по итогам заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации от 25.02.2022, Приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 19.11.2024№1076 «О поэтапном внедрении программы просветительской деятельности для родителей детей, посещающих дошкольные образовательные организации на территории Ростовской области», в целях поэтапного внедрения на территории Матвеево-Курганского района программы просветительской деятельности для родителей детей, посещающих дошкольные образовательные организации (далее - Программа просвещения родителей), приобщения родителей к ценностям осознанного и ответственного родительства, обеспечения поддержки семьи в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья каждого ребенка, обеспечения единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях детского сада и семьи, повышения воспитательного потенциала семьи, а также информирования о правах родителей и государственной поддержке семей с детьми дошкольного возраста, на основании приказа ООА МКР № 344 от 19.06.2025г. «О поэтапном внедрении программы просветительской деятельности для родителей детей, посещающих дошкольные образовательные организации Матвеево-Курганского района» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Администрации МБДОУ:

1.1.Утвердить дорожную карту по поэтапному внедрению в МБДОУ «Детский сад № 34 «Алёнушка» Программы просвещения родителей (Приложение №1) с 1.09.2025г.
1.2. Назначить координатором по поэтапному внедрению Программы просвещения родителей в МБДОУвоспитателя Скрытченко С. Л.
1.3. участие МБДОУ в ежегодном мониторинге результатов внедрения Программы просвещения родителей дважды в год.

1.4. выполнение мероприятий дорожной карты по поэтапному внедрению на территории Матвеево-Курганского района Программы просвещения родителей;

1.5. размещение просветительских материалов для родителей воспитанников МБДОУ на официальных сайтах и в сообществах МБДОУ в социальных сетях;

1.6. участие в ежегодном мониторинге результатов внедрения Программы просвещения родителей.

2. Всем педагогам МБДОУ до 01.09.2025г. пройти повышение квалификации по вопросам Программы просвещения родителей;

3. Педагогу Скрытченко С. Л. обеспечить в МБДОУ с 01.09.2025г.на 2025-2026 уч.год:

3.1. создание и организацию деятельности рабочей группы по внедрению Программы просвещения родителей (Приложение №2);

3.2. координацию работы педагогов МБДОУ по поэтапному внедрению Программы просвещения родителей;

3.3. организацию отбора лучших практик просвещения родителей (законных представителей) в ДОО для их использования в МБДОУ;
3.4. организацию работы педагогов по вопросам просвещения родителей (педсоветы);

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ                                       _________ Н. А. Скрытченко

С приказом ознакомлены:                           Верещагина Л. В.

Одинцова Е. Н.

Скрытченко С. Л.

Скрытченко О. В.
Приложение № 1

к приказу 

от 08.07.2025г. №76 

Дорожная карта поэтапного внедрения 

Программы просвещения родителей детей дошкольного возраста,

посещающих МБДОУ «Детский сад № 34 «Алёнушка»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	исполнитель
	Срок реализации

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1. Организационное обеспечение

	1.1
	Создание и организация деятельности рабочей группы по внедрению Программы просвещения родителей
	заведующий
	авг. 


	авг. 


	авг. 


	авг. 


	авг. 


	авг. 



	1.2
	Изучение материалов Министерства Просвещения РФ, Минобразования РО, ГАУ ДПО РО ИРО по внедрению Программы просвещения родителей
	педагоги
	авг


	авг


	авг


	авг


	авг


	авг



	1.3
	Рассматривание вопросов по внедрению Программы просвещения родителей на  совещаниях, семинарах, заседаниях МО и др.
	педагоги
	в теч.года


	в теч.года


	в теч.года


	в теч.года


	в теч.года


	в теч.года



	1.4
	участие в работе РМО по вопросам просвещения родителей
	педагоги
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года

	1.5
	Привлечение родителей к оценке качества деятельности ДОО (мониторинг степени удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг) – организация анкетирования, опросов о работе ДОУ
	педагоги
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года

	1.6
	Организация эффективного сетевого взаимодействия с родителями через официальные сайты и в сообществах ДОО в социальных сетях 
	заведующий
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года

	1.7
	Организация мониторинга результатов внедрения Программы просвещения родителей 
	заведующий
	май

декаб.
	2 раза в год 


	2 раза в год 


	2 раза в год 


	2 раза в год 


	2 раза в год 



	2. Нормативно-правовое обеспечение

	2.1
	Разработка и утверждение локальных актов ДОО, необходимых для реализации Программы просвещения родителей
	заведующий
	до 01.09.
	до 01.09.
	до 01.09.
	до 01.09.
	до 01.09.
	до 01.09.

	2.2
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей
	координатор
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года

	2.3
	Интеграция тематики Программы просвещения родителей в содержание ОП ДО и АОП ДО МБ ДОУ по построению взаимодействия с родителями 
	заведующий

педагоги
	до 01.09.
	до 01.09.
	до 01.09.
	до 01.09.
	до 01.09.
	до 01.09.

	3. Кадровое обеспечение

	3.1
	Корректировка плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с внедрением Программы просвещения родителей 
	заведующий
	до 01.09.
	до 01.09.
	до 01.09.
	до 01.09.
	до 01.09.
	до 01.09.

	3.2
	Реализация плана-графика повышения квалификации педагогов по теме «Формы просвещения родителей в ДОО»
	педагоги
	до 01.09.25г.
	до 01.09.25г.
	до 01.09.25г.
	до 01.09.25г.
	до 01.09.25г.
	до 01.09.25г.

	3.3
	Участие во всероссийских, региональных, конференциях, семинарах, круглых столах по проблемам внедрения Программы просвещения родителей.
	педагоги
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года

	3.4
	Корректировка годовых планов работы ДОО с учетом внедрения Программы просвещения родителей 
	заведующий
	до 01.09.
	до 01.09.
	до 01.09.
	до 01.09.
	до 01.09.
	до 01.09.

	4. Научно-методическое обеспечение

	4.1
	Включение вопросов «О внедрении Программы просвещения родителей» в заседания МО, педагогических советов ДОО
	заведующий
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года

	4.2
	Создание банка данных инновационных технологий, форм и методов взаимодействия с родителями в соответствии с Программой просвещения родителей
	координатор

рабочая группа
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года

	4.3
	Комплектование методических материалов  ДОУ в соответствии с Программой просвещения родителей
	координатор
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года

	4.4
	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения Программы просвещения родителей с целью повышения уровня их компетентности
	руководитель 
РМО
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года

	4.5
	Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей для размещения на сайтах ДОУ и социальных сетях
	педагоги
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года

	5. Информационное обеспечение

	5.1
	Создание рубрики «Программа просвещения родителей» на официальных сайтах ДОУ для размещения информационных материалов по тематике Программы просвещения родителей
	заведующий
	авг.


	авг.


	авг.


	авг.


	авг.


	авг.



	5.2
	Широкое информирование родителей о Программе просвещения родителей через наглядную стендовую информацию, сайт, социальные сети, проведение родительских собраний
	координатор

рабочая группа
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года

	5.3
	Транслирование положительного опыта семейного воспитания и опыта взаимодействия с родителями на разном уровне
	координатор

рабочая группа
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года

	5.4
	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения Программы просвещения родителей
	заведующий
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года
	в теч.года


Приложение № 2
к приказу 

от 08.07.2025г. №76
Состав рабочей группы по поэтапному внедрению 

Программы просвещения родителей детей, 
посещающих

МБДОУ «Детский сад № 34 «Алёнушка»
1.  Скрытченко С. Л., воспитатель координатор ____________;
2. Одинцова Е. Н., воспитатель __________________________;

3. Скрытченко О. В., воспитатель ________________________;

4. Верещагина Л. В., музыкальный руководитель ___________;

5. Скрытченко Н. А., заведующий ________________________.
